## Первый этап
Пояснение | План работ для теор. Части |  |  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц
1 ячейка = 1 день |  |  | 1
| Жёлтый => Люди, проводящие опрос | 2-3 чел. | 1
| Оранжевый => Люди, работающие с инф. ресурсами | 2-3 чел. | 2
| Красный => Управляющий проектом | 1 чел. | 2
| Зелёный => Программисты | 2-3 чел. | 3
| Фиолетовый => Дизайнеры | 2 чел. | 3
1 столбец = шаг плана |  |  | 4
4
| 1) Исследование образовательных процессов организации |  | 4
| 2) Исследование мнений студентов |  | 5
| 3) Опрос среди студентов |  | 5
| 4) Анализ собранных данных |  | 6
| 5) Поиск и изучение работ и ресурсов схожей тематики |  | 6
| 6) Поиск и изучение работ геймификации |  | 7
| 7) Синтез и структуризация |  | 7
| 8) Подведение итогов |  | 7
8
8
8

## Второй этап
Пояснение | План работ для теор. Части |  |  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 Месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц
1 ячейка = 1 день |  |  | 9
| Жёлтый => Люди, проводящие опрос | 2-3 чел. | 9
| Оранжевый => Люди, работающие с инф. ресурсами | 2-3 чел. | 9
| Красный => Управляющий проектом | 1 чел. | 9
| Зелёный => Программисты | 2-3 чел. | 9
| Фиолетовый => Дизайнеры | 2 чел. | 10
1 столбец = шаг плана |  |  | 10
10
| 9) Исследование полученных знаний |  | 11
| 10) Выбор системы работы с ресурсом |  | 11
| 11) Создание материалов для размещения на сайт. |  | 11
| 12) Основная разработка интернет ресурса. |  | 12
| 13) Дизайн веб-ресурса. |  | 12
12
13
13

## Третий этап
Пояснение | План работ для теор. Части |  |  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц
1 ячейка = 1 день |  |  | 14
| Жёлтый => Люди, проводящие опрос | 2-3 чел. | 14
| Оранжевый => Люди, работающие с инф. ресурсами | 2-3 чел. | 15
| Красный => Управляющий проектом | 1 чел. | 15
| Зелёный => Программисты | 2-3 чел. | 15
| Фиолетовый => Дизайнеры | 2 чел. | 15
1 столбец = шаг плана |  |  | 15
16
| 14)Тестирование веб-ресурса |  | 16
| 15) Финальная редактура. |  | 17
| 16) Выгрузка ресурса в интернет. |  | 17
| 17) Подведение итогов проведённой практической работы |  | 17
| 18)Выведение всего пройденного процесса |  | 17
17
18